## Sheet1
Nomor Tiket | Issue | Status | Solusi
ILCS-AAAD-8250 | cetakan DTJK tidak sesuai | Closed | dilakukan penginputan bkt_moring ulang pada database
ILCS-AAAD-8205 | DPJK tidak sesuai | In Progress
ILCS-AAAD-8218 | pranota air tidak terkirim | Closed | Eskalasi ke tim L2
ILCS-AAAD-8200 | nota air tidak dapat terkirim | Closed | Eskalasi ke tim L2
ILCS-AAAD-8203 | data kapal tidak sesuai | Closed | Ubah status_tug menjadi 2 di trx_order_assigned dan diisi ulang realisasinya
@A Nugroho
ILCS-AAAD-8094 | Request hilangkan tugboat | Closed | GUIDE USER untuk melakukan Remove tugboat pada jobactivity
@Arif Maula Nabil
ILCS-AAAD-8214 | Request dari analis POCC, menampilkan tanggal send invoice, ketika diklik send invoice pada tabel baru pada DPJK. | Pending
ILCS-AAAD-8374 | Kelebihan pemakaian jam tunda | In Progress
ILCS-AAAD-8361 | Tunda realisasi tidak sesuai | Closed | Ubah ID_tug2 di tabel BKT TUG
ILCS-AAAD-8364 | Masa tambat tidak sesuai | Closed | dilakukan update pada database oleh team dev
ILCS-AAAD-8229 | Laporan bulanan salah | In Progress
ILCS-AAAD-8226 | Uang tambat tidak muncul | In Progress
ILCS-AAAD-8359 | Uang tambat tidak muncul | In Progress
ILCS-AAAD-8279 | Cetakan DPJK tidak beraturan | Closed | refresh Page (PRAYA)
ILCS-AAAD-8038 | Bug pada Job Activity | Closed | eskalasi ke team DEV
ILCS-AAAD-8202 | Data DPJK berkurang | Closed | Refresh ulang (Page)
@ARSYA
ILCS-AAAD-8360 | Tidak bisa pilih tunda, Masih on the Job | Closed | Cek id_tug yang on the job, jika dilapangan sudah selesai koordinasi dengan planner untuk merealisasi data
@AzmiPr.
ILCS-AAAD-8383 | epb muncul dollar | Closed | melakukan injeksi pada database oleh team dev
ILCS-AAAD-8381 | kegiatan realisasi tidak muncul | Closed | Ubah status order_status menjadi 13 pada tabel trx_order_header, dan trigger data realisasi(FAQ 74)
ILCS-AAAD-8366 | gandengan tidak muncul | Closed | type kapal diubah karena tadi cargo
ILCS-AAAD-8284 | DPJK meratus kampar tidak sesuai | In Progress
ILCS-AAAD-8280 | nilai uang kepil dpjk mv delta tidak sesuai | Closed | Dilakukan update rumus oleh team dev
ILCS-AAAD-8010 | RPKOP tidak muncul | Closed | Input nomor rpkop di kolom rpkop_code dan hapus ppkb_ex agar bisa di save ppkb perpindahan
@Dzulfiqar
ILCS-AAAD-8331 | tidak bisa buat BPKB gerakan 5 (belum di close eos) | In Progress | LKK belum terintegrasi
@Lemon Water
ILCS-AAAD-8055 | spb tidak muncul | Closed | update id_ppkb_description sesuai dengan ppkb di ina_spbs
@alam
ILCS-AAAD-8390 | ganti tug boat | Closed | ganti id_tug yang sesuai pada tabel trx_order_assigned
ILCS-AAAD-8357 | gantin pandu | Closed | Cek id_pilot yang on the job, jika dilapangan sudah selesai koordinasi dengan planner untuk merealisasi data
ILCS-AAAD-8230 | tidak bisa di depploy all | Closed | Cek SPB dan ubah order_status menjadi 9 pada table trx_order_headers
@Ade Razik (رزيق)
ILCS-AAAD-8075 | Tidak Bisa Send Invoice di praya | Closed | koordinasi dengan tim dev
ILCS-AAAD-8074 | Tidak Bisa Send Invoice | Closed | koordinasi dengan tim dev
ILCS-AAAD-8086 | Status Belum Complete tapi jam resource sudah terisi semua | Closed | ubah status menjadi 13 di trx_order_headers
@Yuu
ILCS-AAAD-8100 | tidak bisa cetak FS di praya | Closed | Input fuel rate di data master
ILCS-AAAD-8089 | tidak bisa cetak FS di praya | Closed | Input fuel rate di data master
@Yusril EOS Phinisi Kdi
ILCS-AAAD-8022 | bug realisasi 2A1 data belum lengkap tapi bisa di save | Closed | Koordinasi dengan tim dev
ILCS-AAAD-8019 | setelah input realisasi 2A1 muncul pesan sukses saat di save namun setelah di cek ulang datanya tidak tersimpan (pilot car) | Closed | koordinasi dengan tim dev
@Gun
ILCS-AAAD-8030 | Uang tampat di DPJK tidak muncul | Closed | Eskalasi ke tim L2
ILCS-AAAD-8024 | SPK pandu tidak muncul | Closed | Resend PPK
@Rakh Smg
ILCS-AAAD-8310 | PPKB sudah ditetapkan akan tetapi tidak connect ke inaportnet | Closed | Mengarahkan agen Kordinasi dengan pihak KSOP
ILCS-AAAD-8040 | spk pandu ngak muncul | Closed | Menunggu proses integrasi PPK
@Riski₹
ILCS-AAAD-8042 | From dan To gerakan salah | Closed | ubah service code ke pindah, hapus ppkb_ex
ILCS-AAAD-8135 | Tunda Tidak Keluar | Closed | edit id_tug1 di trx_order_assigned
ILCS-AAAD-8060 | INTEGRASI PPK ERROR 3 | Closed | insert spog sesuai dengan inaportnet di ina_spogs dan ubah order status menjadi 9
ILCS-AAAD-8059 | INTEGRASI PPK ERROR 2 | Closed | insert spog sesuai dengan inaportnet di ina_spogs dan ubah order status menjadi 9
ILCS-AAAD-8057 | INTEGRASI PPK ERROR 1 | Closed | insert spog sesuai dengan inaportnet di ina_spogs dan ubah order status menjadi 9
ILCS-AAAD-8062 | Tanpa perlu pandu namun muncul di gantchart | Closed | ubah status order ke 14 di trx_order_headers
@Ryu
ILCS-AAAD-8098 | pendapatan tunda kegiatan palaran masih salah masuk GL | In Progress
ILCS-AAAD-8211 | kesalahan, ticket ini telah di buat pada #ILCS-AAAD-8098
@Rizal Putra
ILCS-AAAD-8224 | Bukan layanan kapal-phinissi
ILCS-AAAD-8192 | Reporting PNBP kapal bintang permai tidak menggunakan tug, di hilangkan tug nya | In Progress
ILCS-AAAD-8105 | Nota air di IBS kita mau traksaksix dimana...? | Closed | Langsung dibayarkan saja nota di IBS nya
@Safar Sadimba
ILCS-AAAD-8351 | DPJK Meratus Pekanbaru muncul tagihan kepil seharusnya tidak muncul | In Progress
ILCS-AAAD-8155 | Kapal Indonesia pembayaran salah perhitungan dollar bukan rupiah | Closed | update flag_code pada mst port menjadi INA
ILCS-AAAD-8157 | Tidak Bisa Cetak EPB | Closed | Koordinasi dengan tim Dev
ILCS-AAAD-8168 | Kapal Indonesia sudah terlanjur dibayar, pembayaran salah perhitungan seharusnya rupiah | Closed | Update vessel flag menjadi INA di mst_external_vessels
ILCS-AAAD-8161 | Kapal Tidak Bisa Digandeng | Closed | update vessel type pada database
ILCS-AAAD-8159 | Ganti Tunda menjadi 201 saja jadi pakai 1 tunda saja | Closed | update id tunda sesuai dengan request di trx_order_assigned dan update sign_tug menjadi 0 di trx_order_headers
ILCS-AAAD-8163 | Kapal Indonesia pembayaran salah perhitungan seharusnya rupiah | Closed | Update vessel flag menjadi INA di mst_external_vessels
ILCS-AAAD-8167 | Kapal Indonesia pembayaran salah perhitungan seharusnya rupiah | Closed | Update vessel flag menjadi INA di mst_external_vessels
ILCS-AAAD-8152 | Tidak Bisa Gandeng Tongkang dan Tugboat | Closed | update vessel type pada database
ILCS-AAAD-8148 | Kapal sudah realisasi tapi status masih live digangchart | Closed | update order_status menjadi 13 di trx_order_headers
ILCS-AAAD-8151 | Tidak Bisa Gandeng Tongkang dan Tugboat | Closed | update vessel type pada database
ILCS-AAAD-8072 | Tidak Bisa Order PPKB Keberangkatan | Closed | Menunggu lkk terintegrasi

## Sheet2
Status
In Progress
Pending
Closed